ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.М. ГУТЦАЙТ

### \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів

Громадської організації «Київський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна Організація Скаутів України» проект **«Свято весни «Масляна»**

Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, розвиток неформальної освіти: через створення сталої мотивації до саморозвитку; створення умов, що сприятимуть до всебічного розвитку молодих людей; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності.

Проект реалізовано відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.02.2019 року № Н-127 «Про надання фінансової підтримки громадській організації «Київський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна Організація Скаутів України» на реалізацію проекту «Свято весни «Масляна».

1. Запланована мета проекту:

Основною метою проекту є соціалізація дітей та сімей внутрішньо переміщених осіб м. Києва до місцевої спільноти шляхом залучення їх до участі у даному святі «Масляна»; поглиблення знань дітей про народні традиції, розширення кола спілкування учнівської молоді міста Києва та інтеграція дітей з числа ВПО до учнівської громади міста Києва.

Завдання проекту:

- Організація та проведення масового соціокультурного заходу «Масляна» для учнівської молоді міста Києва та дітей з числа ВПО.

- Організація та проведення ігор, майстер класів та розваг культорологічного спрямування;

- Залучення молоді до заходів національно патріотичного спрямування;

- Соціалізація дітей з числа ВПО у громаду міста Києва шляхом проведення спільного заходу для дітей та молоді різних категорій населення.

2. Основні заходи реалізації проекту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Заходи (завдання) проекту  (форма їх організації) | Місце реалізації | Строки реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Підготовчий | Підготовка проектної документації та її узгодження | Місто Київ | Лютий 2019 року |
| Підготовка та розсилка листів-запрошень | Місто Київ | Лютий 2019 року |
| Пошук та залучення інших партнерських організацій до проекту | Місто Київ | Лютий 2019 року |
| Вирішення організаційних питань з учасниками | Місто Київ | Лютий 2019 року |
| Основний | Проведення Свята весни «Масляна»  Проведення різноманітні активітети для учасників заходу | М. Київ, о. Долобецький | 10 березня 2019 року |
| Заключний | Організація процесу висвітлення інформації про хід реалізації проекту | Місто Київ | березень 2019 року |
| Підготовка творчого звіту та фотозвіту | Місто Київ | березень 2019 року |
| Підготовка фінансового звіту | Місто Київ | березень 2019 року |

3. Учасники проекту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва  проекту  (етапу) | Відповідальний виконавець на кожному проекті (етапі) | Категорії учасників | Кількість учасників проекту, які беруть безпосередню участь у проекті, і видатки, на утримання (або часткове утримання) яких фінансуються за рахунок коштів міського бюджету | Кількість учасників, охоплених проектом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Підготовчий | координатор проекту Пугачова Віолетта Павлівна | Учасники проекту – молодь міста Києва | - | Проінформовано понад 5000 осіб |
| 2 | Основний | координатор проекту  Пугачова Віолетта | Учасники проекту – молодь міста Києва | 300 безпосередніх учасників проекту  38 235,00 | 300 безпосередніх учасників проекту |

4. Особи, запрошені до участі у реалізації проекту (якщо вони не входили до складу учасників проекту)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва  проекту (етапу) | Категорії запрошених | Кількість запрошених |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основний | Представники партнерських ГО, комунальних установ | 5 |

5. Залучені фахівці

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва проекту  (етапу) | Фах, спеціалізація залучених спеціалістів | Кількість залучених спеціалістів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основний | Представники партнерських ГО, комунальних установ, що проводили різноманітні активітети та ігри соціально, фізичного та інтелектуального спрямування | 15 |

6. Організації, які виступили партнерами під час реалізації проекту (здійснення заходу): Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

7. Виконання показників та умов договору (додаткові матеріали додаються)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Опис та перелік завдань проекту | Результативні показники проекту (кількісні та якісні) | Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби) | Оцінка рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведення Свято весни «Масляна» | Завдання проекту виконано у повному обсязі відповідно до запланованих результативних показників. Охоплено 300 безпосередніх учасників, понад 5000 проінформовано | - | Фактична кількість учасників відповідала запланованій. При підготовці та здійсненні заходу були враховані та виконані всі пропозиції та задоволені потреби заінтересованої цільової аудиторії. |

8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію проекту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Сума виділених бюджетних коштів (грн) | Фактично використані бюджетні кошти (грн) | Сума залучених коштів громадською організацією (грн) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 38 235,00 | 38 235,00 | 7 585,00 |

9. Інформаційна підтримка проекту (обов’язково додаються ксерокопії публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва ЗМІ/теле-, радіоканалу | Рівень розповсюдження (всеукраїнський, обласний, місцевий, районний, видання об’єднань громадян (недержавних організацій, політичних партій) | Назва публікації (програми) | Дата публікації (ефіру) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Соціальна мережа «Фейсбук», «Інстаграм» | місцевий | Свято весни «Масляна» | З 20 лютого по 20 березня 2018 року |

10. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Види інформаційно-методичних матеріалів | Назви інформаційно-методичних матеріалів | Спрямованість | Кількість | Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - | - | - | - | - |

11. План використання організацією результатів реалізації проекту: заплановано проведення аналогічних заходів протягом навчального року на базі середніх загальноосвітніх начальних закладів м. Києва.

12. Показники, що характеризують реалізацію проекту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Значення |
| 1 | Продукту | Кількість осіб | 300 безпосередніх учасників, та понад 5 000 проінформовано |
| 2 | Якості | Рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії | 100% |

13. Перелік додаткових матеріалів:

1. список учасників проекту «Свято весни «Масляна».

2. фотозвіт на електронному носії;

3. примірник браслету;

4. примірник брелоку.

Голова Ради Київського міського осередку

Всеукраїнської молодіжної громадської

організації «Національна

Організація Скаутів України» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ПУГАЧОВА В.П.

(підпис) (ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року

М.П.